## Sheet1
Name | Disciplina | Turno | Passagem de Serviço | Status | Descrição | Encarregado Responsável | Local | Cronograma - Start | Cronograma - End | Data Início | Data Fim | Hora Início | Hora Fim | Data Início Real | Data Fim Real | Hora Início Real | Hora Fim Real | Número da PT | PT_Horário da Solicitação | PT_Horário da Liberação | Pendência | Paralisação | Motivo Paralisação | Início Paralisação | Fim Paralisação | Encarregado Manhã | Encarregado Noite | Última atualização | Depende de | KPI_Nome | KPI_Contagem | Controle de tempo
U272D-M-100768000 | EQUIPAMENTO | MANHÃ | Passagem de Serviço | Atraso | Raquetear o vapor de baixa 2"-V3-272-1016-Lb/1017/1018/1019/1020/1021 - 6"-V3-272-1015-Bf | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 10:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100768700 | EQUIPAMENTO | MANHÃ |  | Cronograma | Raquetear o vapor de média 6"-V16-272-0406-B51/0407/0408/0409 - 2"-V16-272-1041-Ce | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 14:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100769000 | EQUIPAMENTO | MANHÃ |  | Cronograma | Raquetear gas combustivel 6"-GC-272-0401B-A60 / 6"-GC-272-1056-Bd | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 09:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100942000 | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | NOITE |  | Cronograma | Ancorar / fixar cintas de içamento | IUDE | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 01:30 | 02:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100943000 | TUBULAÇÃO | NOITE |  | Cronograma | Cortar tubos parte superior | IUDE | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 02:30 | 04:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100944000 | TUBULAÇÃO | NOITE |  | Cronograma | Cortar tubos parte inferior | IUDE | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 04:30 | 10:00 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100945000 | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | MANHÃ |  | Cronograma | Remover tubos do cross over | Letícia | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 10:00 | 14:00 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100946000 | TUBULAÇÃO | MANHÃ |  | Cronograma | Auxiliar na remoção dos tubos do cross over | Letícia | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 10:00 | 14:00 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100947000 | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | MANHÃ |  | Cronograma | Descer tubulação do cross over | Letícia | U272 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 14:00 | 15:00 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-1019703000 | INSTRUMENTAÇÃO | NOITE |  | Cronograma | Instalação do Skin Point TI-272001-204-E | IUDE | U272 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 19:30 | 20:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-1019704000 | INSTRUMENTAÇÃO | NOITE |  | Cronograma | Ligação do Skin Point TI-272001-204-E | IUDE | U272 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 20:30 | 21:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-1019705000 | INSTRUMENTAÇÃO | NOITE |  | Cronograma | Instalação do Skin Point TI-272001-205-E | IUDE | U272 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 21:30 | 22:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-102931000 | COMISSIONAMENTO | DEFINIR |  | Cronograma | Instalar dispositivos para realização do teste hidrostático (Magueiras/manometros) |  | U272 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 18:30 | 01:00 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-102931100 | COMISSIONAMENTO | NOITE |  | Cronograma | Apoio de caminhão pipar para enchimento da linha (38m³) | IUDE | U272 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 01:00 | 14:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-102932000 | COMISSIONAMENTO | NOITE |  | Cronograma | Apoio para enchimento dos tubos para a realização do teste hidrostático (38m³) | IUDE | U272 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 01:00 | 14:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:08 PM
U272D-M-100768000 | EQUIPAMENTO | MANHÃ |  | Cronograma | Raquetear o vapor de baixa 2"-V3-272-1016-Lb/1017/1018/1019/1020/1021 - 6"-V3-272-1015-Bf | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 10:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:10 PM
U272D-M-100768700 | EQUIPAMENTO | MANHÃ |  | Cronograma | Raquetear o vapor de média 6"-V16-272-0406-B51/0407/0408/0409 - 2"-V16-272-1041-Ce | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 14:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:11 PM
U272D-M-100769000 | EQUIPAMENTO | MANHÃ |  | Cronograma | Raquetear gas combustivel 6"-GC-272-0401B-A60 / 6"-GC-272-1056-Bd | Letícia | U272 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 08:30 | 09:30 | [12 empty] | Letícia | ENCARREGADO | Letícia Nascimento Santos out 1, 2025 7:11 PM